## input
| val | key | status | statuses
基本信息 | 真实姓名 | realName | done with out css | done with out css
| 身份证 | idCardNum | done with out css
| 身份证地址 | idCardAdd | done with out css
| 手机号 | cellphone | done with out css
| 银行卡号 | bankCard | done with out css
| 邮箱地址 | email | done with out css
个人信息 | 学历 | education | done with out css
| 婚姻状况 | marriage | done with out css
| 子女情况 | kids | done with out css
| 现居住地址 | residence | done with out css
工作信息 | 单位名称 | employerName | done with out css
| 单位地址 | employerAdd | done with out css
| 担任职务 | jobTitle | done with out css
| 单位电话 | workPhone | done with out css
| 月收入 | salary | done with out css
联系方式 | QQ昵称 | nickQQ | done with out css
| QQ账号 | acQQ | done with out css
| 微信昵称 | nickWechat | done with out css
| 微信账号 | acWechat | done with out css
亲属关系 | 姓名 | fullname | done with out css
| 关系 | relation | done with out css
| 手机号 | phone | done with out css
附件上传 | 身份证正面照片 | IDscanFront | done with out css
| 手持身份证照片 | ImgHoldID | done with out css
| 当前位置 | crrtLocation | done with out css
借款补充说明 | 补充说明 | addition | done with out css

## proceding
大类 | 明细 | status | remark
| 返回按钮 | × |  | ×
| 底部的菜单栏 | √ |  | √
| 然后个人中心 | √ |  | pendding
| 注册登录 | √
| 增值服务 | √
| upload css | √
| set pwd after login | √
| relatives add focus and scroll | √
| upload 图片 点击查看大图 | next V
| 换出数字键盘 | √
| input样式 | √
| 邮箱自动完成 | next V
| svg图标/Google icon | ×
| X 清空input | ×
| 身份证input 调用数字键盘 | next V
| 征信法院 | next V
| 手机运营商 | √
| 芝麻认证 | proceeding | 三个子路由！
分享 | 分享链接 | √
| 分享页面（两种->一种） | √
| 增值服务CSS | √
| 级联点击手机外部不消失 | next V
负债调查 | 金借到 | √ | 等接口
| 借贷宝 | √
| 其他网贷 | √
| 附件上传改身份证上传 | √
| 亲属关系 改 紧急联系人 | √
| 最多两个紧急联系人，第一个必须直系 | √
| 联系方式 合并至 紧急联系人 | √
| 登出 | √
| 联系人valid | √
| 增值服务 做成两个子页面 | √
| 连接失败，返回 router go -1 | ×
| 重新访问页面，自动登录 | √
| 长期未操作，重新登录 | next V | 最好让后台将session有效时间缩短，方便测试
| 发起审核申请前检查是否全部填写完成 | √ | 提交时检查=> 进入时检查
| lendapply 之前信息填写判断 需判断是否为null | √
| paidService/detail api完善对接 | √
| paidService foot index change | √
| 同盾查询 | √
| 历史记录刷新进入时更新选项卡样式 | √ | check by this.$route
| foot nav 使用this.$route 判断active? | next V
| 使用url参数而不是bus传值去获取查询结果 | √
| 进入增值服务前检查是否登录 | √
| 1.首页的banner不要了 | √
| 2.借款和放贷放在最上面，设计看起来像按钮一样～ | √
| 3.进阶改为可选，个人简介和工作信息放到可选区域 | √
| 提交申请前显示哪些信息可以补充 | next V
| 不可以向自身发送申请 | next V
同盾查询结果，新反欺诈 css
| el-collapse-item__header wrap | √ | active 后扩展
| 验证样式 | next V
| 同盾通过项如何显示？ |  | 勾？ 核实无风险？
| 点击编辑之前不可编辑 | √ | <el-input and <el-select add :disable='!...
| publicFun.get 返回msg可自定 | ×
| 按需加载element Ui | √
| fulladdress post by string | √
| 长地址超出范围 | next V
| 新反欺诈 | √ | 接口？ Map?啊map
| 登录LOGO | degrade | log呢
| button设计图 | pendding
| apply_borrow 未登录 未填写信息不显示 | next V
| 会出现申请不了的情况 | degrade | http://hzg.he577.com/m/#/apply_borrow?uniqueId=gds333
| 手机运营商 必填 | degrade | 无法返回，返回首页吧 检测手机运营商是否完成，是否可以不等待服务端完成
| 未完成的信息让用户逐一去完善 | next V | 需求：检测用户未完成的信息让用户逐一去完善（每完成一步，有提示进入下一步） 全部完成后回到申请页面
| keep-alive paidService history | √
| 密码设置后自动跳转 | √ | 跳转两次 mine中一次 后退
| paidService history keep alive | degrade | result destroy before deactivated
| 信息提交成功后返回 | degrade | 缺upload tmpt
| 安卓版 loaction.href | √ | callback中无法encodeURI
| 发起申请后，跳转至条款页 | × | 等条款
| input 点击清空 |  | before check icon
| check icon 彩色底白色字体 | √
| 少部分安卓机显示错位 | next V | 图
选填信息可部分提交
| 刷新后还需要登录 bug | degrade | 不通过account判断
| 申请时提示未填选填信息 | pendding
| 更换手机号 | next V
横向切换&加载
| /paidService/records 分页 | √ | paid_history scroll
| paidService taskId 去掉 | pendding
| profile 加载顺序可优化 | next V
| 查询历史记录，星标收藏历史记录 | next V
| 增值服务 top tags fixed | √
| 人脸识别 | pendding | 只有功能
| 芝麻分值 | × | 主动查询
| 行业关注 | × | 主动查询
支付页面
| 推广分享注册 |  | 待测试
查看我的下线！
充值
余额查询
费用标准展示
申请记录
| 点击申请需经过确认 | √
| 登录注册页面重构 | √ | 注册，忘记密码 单独一页 Q：已注册的从注册入口注册如何控制
删除无用登录注册代码
高德地图key
下拉刷新
| lend apply |  | status放入BUS中，每次emit status_change
| 已注册的从注册入口注册如何控制？？ |  | ？？
登录使用publicFun
邀请页面
只上传了一张附件，但是全部完成
| 手机认证完成的条件可以提交的条件 |  | 1.点击重新查询即可提交（taskId创建）2.返回失败或者成功方可提交，需判断是否近期（根据查询时间）
upload xhr 不send cookie

## 颜色们 (hidden)
cc2a1b | banner 主色 | $bgColor:#f6f6f6;
#323233 | 文字颜色
#e2e3e4
#8f8e94 | 前色

## 放贷人发起 (hidden)
放贷人发起
放贷人 |  | 借款人
>>>>>>>

## 借款人发起 (hidden)
借款人发起
借款人 |  | 借款人 |  | 放贷人 不需要此步操作
| >>>>>>> |  | >>>>>>>

## 那些感觉帮帮哒需求
放贷人分享链接的二维码
增值服务通过从审核列表或者联系人列表导入相关信息

## 同盾查询结果
Object {success: true, risk_items: Array(8), report_id: "ER2017060817531515410894", final_score: 46, final_decision: "Review"…}
address_detect:Object
id_card_address:"浙江省温州市乐清市"
mobile_address:"浙江省绍兴市"
__proto__:Object
application_id:"1706081753158598BA843DAC57518C2C"
apply_time:1496915596000
final_decision:"Review"
final_score:46
report_id:"ER2017060817531515410894"
report_time:1496915596000
risk_items:Array(8)
0:Object
1:Object
2:Object
3:Object
4:Object
5:Object
6:Object
7:Object
length:8
__proto__:Array(0)
success:true
__proto__:Object

## status
√
×
pendding
next V
proceeding
degrade

## Sheet3
日期 | 移动端更新 | 备注
2017-06-19 | 手机运营商改为必填
2017-06-19 | 手机运营商页面显示查询状态
2017-06-19 | 密码设置后自动跳转
2017-06-19 | 新反欺诈查询和查看结果（只有结果。。没有样式）
2017-06-19 | 信息提交成功后返回 | 上传图片和手机运营商未实现
2017-06-19 | 验证图标调整。。 | 感觉还是不太理想
2017-06-19 | 申请借款页面样式 | 未完成，准备申请时跳转至条款页面后确认再提交，需条款